## Tabelle1
Rapport de risques 2009
N° du risque | Catégorie de risque | Nom du risque | Probabilité |  |  |  |  | Conséquence |  |  |  |  | Respon-sable du risque | Facteurs de risque/cause | Mesures existantes | Plan de mesures
|  |  | rare | improbable | possible | probable | relativement sûre | insignifiante | minime | modérée | conséquente | catastrophique |  |  |  | Mesures | Responsable | Délai | Statut | Commentaire
1 | stratégique | changements technologiques pouvant mettre les affaires en cours en danger |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | Hans Mustermann, Responsable Technologie | Introduction de nouveaux produits reportée | Le budget destiné au secteur R&D a été, l'an dernier, augmenté de 250% | 1. préparation des prototypes pour la commercialisation | Hans Muster | 2009-09-30 | ouvert
[14 empty] | Investissements insuffisants dans le secteur R&D | De nouvelles directives d'embauche ont été engagées afin de recruter des collaborateurs compétents au développement pour le secteur "Emerging Technologies" | 2. acquisition d'un fournisseur remplaçant | Fritz Muster | 2009-12-31 | initié
[14 empty] | Mauvaise stratégie lors de la définition du portefeuille de produits |  | 3. recrutement de deux nouveau collaborateurs pour le secteur R&D | Anna Muster | 2009-07-31 | terminé
Source: KPMG Schweiz, Methodik zur Einführung eines Risikomanagementsystems, 2008